	[image: image1.jpg]



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
	
	Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας: 

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη  30/06/2021
Αριθμ. πρωτ.:17222


	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κωδ. 

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

E-mail
	:

:

:

:

:

:

:

	ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πλατεία Νίκης 1

50131
Πινίδου Κυριακή

2461350311-312
kozani@cityofkozani.gov.gr

	ΠΡΟΣ:
Κοιν.:

	κ. Στάσση Γεώργιο
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  της ΔΕΗ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30

10432 Αθήνα

210 5234604 

e-mail:e.sigalas@dei.com.gr
            ceo@dei.gr
κ.Κοπανάκη Ιωάννη
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο
e-mail: i.kopanakis@dei.com.gr



Θέμα: «Έργο παραλλαγής εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης στην περιοχή του νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης».

κ. Πρόεδρε,

για το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε ως ακολούθως :

1. Με την Αρ. Πρωτ. : 3258/09.11.2009/ΔΕΗ ενημερωθήκαμε για την 180/27.08.2009 Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΗ περί της έγκρισης υλοποίησης του παραπάνω έργου και της αντίστοιχης προεκτιμώμενης δαπάνης για τη ΔΕΗ ύψους 20,00 εκατ. Ευρώ.

2. Με την Αρ. Πρωτ. : 330/27.01.2014/ΔΕΗ μας ενημερώσατε, μεταξύ των άλλων, όπως παρακάτω:

«…Όμως, παρά το γεγονός του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία παραμένει στην αρχική της απόφαση για υλοποίηση του έργου παραλλαγής των δικτύων μεταφοράς συνολικού κόστους μέχρι  20,00 εκατ. Ευρώ, καθ΄ όσον δεν έχει ληφθεί διαφορετική απόφαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας μα,,.».

3. Με την Αρ. Πρωτ. : 10577/08.03.2016 σας ενημερώσαμε για την αναγκαιότητα υλοποίησης της παραλλαγής στη βάση των δεσμεύσεων της ΔΕΗ προς το Δήμο Κοζάνης και γενικά προς τους Φορείς της περιοχής.

4. Με την Αρ. Πρωτ. : 54048/867/27.03.2018/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε η επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών.

5. Με την Αρ. Πρωτ. : 1195/04.05.2018/ΔΕΗ ενημερωθήκαμε ότι αρμόδιος φορέας για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι ο ΑΔΜΗΕ.

6. Με την Αρ. Πρωτ. : 88491/1306/16.05.2018/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζεται ως ζήτημα υψίστης σημασίας η επιτάχυνση μετατόπισης των εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης από τη νέα θέση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.

7. Με την Αρ. Πρωτ. : 20037/10.12.2018/ΑΔΜΗΕ ενημερωθήκαμε για το υπόψη θέμα, μεταξύ των άλλων και για τα παρακάτω :

«…Η δαπάνη η οποία θα αντιστοιχεί στην υλοποίησή του θα βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε., όπως έχει εγκριθεί από αυτή το έτος 2009 (α’ σχετικό) και από τότε εντάσσεται στα Προγράμματα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για πληροφοριακούς λόγους…»

«…Η αρμόδια Νομική Υπηρεσία της ΑΔΜΗΕ έχει ολοκληρώσει προσχέδιο της σχετικής σύμβασης και άμεσα θα υποβληθεί προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ (Γενική Διεύθυνση Ορυχείων).

Μετά από την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τη ΔΕΗ ΑΕ, η ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου με εκτιμώμενη περάτωση έως το τέλος του 2020…»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία για τη    χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ των έργων υπογειοποίησης με Φορέα Υλοποίησης τον ΑΔΜΗΕ.

8. Στο διάστημα που μεσολάβησε και προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι διερευνήσαμε σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, προσδιορίσαμε και συμφωνήσαμε μία νέα παραλλαγή πολύ χαμηλότερου κόστους.

Επί της ουσίας πρόκειται για υπογειοποίηση της γραμμής στο ύψος του νέου οικισμού Ποντοκώμης προϋπολογισμού 10,0 εκατ. Ευρώ σύμφωνα με προεκτίμηση του ΑΔΜΗΕ.

9. Ήδη στο συμβατικό τίμημα της εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού Ποντοκώμης, προβλέπεται και η υποδομή υποδοχής των υπόγειων γραμμών υπερυψηλής τάσης (εγκιβωτισμός σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων) διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό και εξοικονομώντας πόρους για την υλοποίηση της υπογειοποίησης των γραμμών μεταφοράς.

10. Κατά τη διανομή των οικοπέδων στους δικαιούχους προέκυψαν περίπου 170 οικόπεδα κατά μήκος  των εναέριων γραμμών και των πυλώνων που διασχίζουν τη νέα θέση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.

Συνέπεια αυτού :

α. δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εργολαβία των έργων υποδομής κατά μήκος και εκατέρωθεν των πυλώνων

β. δεν μπορούν να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες για τις κατοικίες των δικαιούχων και 

γ. δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης των κατοικιών που είναι το τελικό ζητούμενο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω πραγματικών δεδομένων παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει, το ταχύτερο δυνατόν,  το έργο της υπογειοποίησης των γραμμών υπερυψηλής τάσης στο ύψος του νέου οικισμού Ποντοκώμης.

Είμαστε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

                                                                                                       Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Μαλούτας    Λάζαρος

